LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS KOVOS SU KORUPCIJA 2022–2024 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS MEDICINOS CENTRAS

2024 M. ATASKAITA

| Eil. Nr. | Priemonės | Vykdytojai | Įvykdymo terminas | Laukiami rezultatai | Laukiamo rezultato kriterijai | Pasiekti rezultatai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIKSLAS – užtikrinti veiksmingą, kryptingą ir nuoseklią korupcijos prevencijos ir jos kontrolės sistemos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje (toliau – VRM) ir jai pavaldžiose įstaigose funkcionavimą, tobulinti esamas ir diegti naujas korupcijos prevencijos priemones ir tokiu būdu didinti VRM ir jai pavaldžių įstaigų veiklos viešumą ir atvirumą, vykdomų procedūrų skaidrumą ir joje dirbančių darbuotojų atsparumą korupcijai. Vertinimo kriterijai: 1. Gyventojų, manančių, kad VRM ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojai yra nekorumpuoti, dalis (proc.) (kasmetinės gyventojų apklausos duomenimis): 2022 m.– 63 proc., 2023 m. – 64 proc., 2024 m. – 65 proc. 2. Kyšio prievartavimo VRM ir jai pavaldžiose įstaigose indeksas (kasmetinės gyventojų apklausos duomenimis): 2022 m. – 2024 m. – 4. 3. VRM ir jai pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, žinančių, kaip ir kur pranešti apie pastebėtus korupcijos atvejus VRM ir jai pavaldžiose įstaigose, skaičius (proc.) (kas dvejus metus atliekamos apklausos duomenimis): 2022 m. – 94 proc., 2024 m. – 96 proc. 4. VRM ir jai pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, pasirengusių pranešti apie pastebėtus korupcijos atvejus, skaičius (proc.) (kas dvejus metus atliekamos apklausos duomenimis): 2022 m. – 83 proc., 2024 m. – 85 proc. |  |  |  |  |  |  |
| 1 UŽDAVINYS UŽTIKRINTI LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO ĮSTATYMO NUOSTATŲ LAIKYMASĮ VRM IR VRM PAVALDŽIOSE ĮSTAIGOSE |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnyje nurodytais pagrindais ir tvarka kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą (toliau – STT) dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas VRM ir jai pavaldžiose įstaigose. | Specialistas, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Inga Koženiauskienė 8 5 271 70 07 inga.kozeniauskiene@vrm.lt | Nuolat | Gauta informacija padės užtikrinti, kad VRM ir VRM pavaldžiose įstaigose dirbtų tik tam tikrus reikalavimus atitinkantys asmenys. | Į STT kreiptasi dėl visų asmenų (100 proc.), pretenduojančių į pareigybes, prieš skiriant į kurias pateikiamas rašytinis prašymas STT. | Priemonė vykdoma – 2024 m. pirmąjį pusmetį buvo 1 kartą kreiptasi į STT. Nebuvo gauta informacijos, dėl kurios asmuo negalėjo būti paskirtas į pareigas. |
| 1.2. | Vykdyti privačių interesų deklaracijose pateiktų duomenų kontrolę. | Specialistas, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Inga Koženiauskienė 8 5 271 70 07 inga.kozeniauskiene@vrm.lt | Kasmet, ne rečiau nei kartą per kalendorinius metus | Užtikrinta Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolė. | Kasmet atliekama VRM ir jai pavaldžiose įstaigose dirbančių asmenų privačių interesų deklaracijose pateiktų duomenų peržiūra, su jos rezultatais supažindinti suinteresuoti asmenys (patikrinta ne mažiau kaip 30 proc. darbuotojų deklaracijų). | Priemonė vykdoma. Žmogiškųjų išteklių valdymo ir teisės skyriaus teisininkė atlieka privačių interesų deklaracijose pateiktų duomenų kontrolę vieną kartą per kalendorinius metus (gruodžio mėnesį). Išvada: asmenys, kurie nurodyti Įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje, ir kiti asmenys, kuriems prievolė pateikti deklaraciją yra nustatyta Įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje deklaruoja privačius interesus. |
| 2 UŽDAVINYS UŽTIKRINTI VRM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS TARNYBINIŲ PATIKRINIMŲ IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS SRITYSE KOORDINAVIMĄ VRM LYGMENIU |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Pagal iš Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau – Apdraustųjų registras) gautus duomenis atlikti tikrinimus dėl galimų valstybės tarnautojų interesų konfliktų. | - | Kasmet, ne rečiau nei kartą per kalendorinius metus | Užkirstas kelias galimiems interesų konfliktams, susijusiems su funkcijų vykdymu dirbant papildomą darbą, ir (ar) valstybės tarnautojų dalyvavimui su valstybės tarnyba ar vidaus tarnyba nesuderinamoje veikloje. | Pagal iš Apdraustųjų registro gautus duomenis kasmet atliekami VRM ir VRM pavaldžiose įstaigose pareigas einančių valstybės tarnautojų tikrinimai. | Priemonė vykdymui nėra aktuali |
| 2.2. | Pagal iš Administracinių nusižengimų registro ir Įtariamųjų, kaltinamųjų ir neteistųjų registro gautus duomenis atlikti tikrinimus dėl valstybės tarnautojų tarnybinės atsakomybės. | - | Kasmet, ne rečiau nei kartą per kalendorinius metus | Pagal gautus registrų duomenis įvertinama, ar nėra įstatymuose nustatytų pagrindų, kurie: – užkerta kelią valstybės tarnautojui toliau eiti pareigas; – yra tiesiogiai susiję su tarnybinės atsakomybės taikymu | Pagal iš Administracinių nusižengimų registro ir Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro gautus duomenis atliekami VRM ir jai pavaldžiose įstaigose pareigas einančių valstybės tarnautojų patikrinimai.. | Priemonė vykdymui nėra aktuali |
| 2.3. | Didinti VRM informacinės sistemos Centrinio duomenų banko (toliau – VRIS CDB) duomenų tvarkymo kontrolę. | - | Kasmet, ne rečiau nei kartą per kalendorinius metus | Išvengta situacijų, kai VRIS CDB duomenimis naudojamasi neteisėtai ar nepagrįstai. | Kasmet atliekamas VRM pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų VRIS CDB duomenų tvarkymo ir naudojimo teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas (patikrinta ne mažiau kaip 15 proc. kiekvieno administracijos padalinio darbuotojų). | Priemonė vykdymui nėra aktuali |
| 2.51. | Atlikti pagal įstaigos nustatytus kriterijus įstaigoje inicijuojamų viešųjų pirkimų ir pirkimo sutarčių vykdymo priežiūros prevencines patikras. | Specialistas, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Inga Koženiauskienė 8 5 271 70 07 inga.kozeniauskiene@vrm.lt | 2024 m. | Užtikrinta inicijuojamų viešųjų pirkimų ir pirkimo sutarčių vykdymo prevencinė kontrolė. | 1. Atliktų ne mažiau kaip 10 proc. per einamuosius kalendorinius metus suplanuotų vykdyti tarptautinių ir supaprastintų (išskyrus mažos vertės) pirkimų patikrų skaičius. Nustatytų pažeidimų dalis nuo visų per kalendorinius metus atliktų supaprastintų ir tarptautinių viešųjų pirkimų. 2. Atliktų ne mažiau kaip 10 proc. per praėjusius kalendorinius metus sudarytų sutarčių, atlikus tarptautinius ir supaprastintus (išskyrus mažos vertės) pirkimus, vykdymo priežiūros patikrų skaičius. | Planuojama atlikti vidaus auditą viešųjų pirkimų srityje bei korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, ko pasekoje bus patikrintos viešųjų pirkimų sutartys. |
| 2.8. | Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) vykdyti įstaigos duomenų tvarkymo veiklos įrašų, kuriuose detaliai aprašytas atliekamas asmens duomenų tvarkymas, atnaujinimą. | Organizacinio skyriaus vedėjas Aistė Jakutytė aiste.jakutyte@vrm.lt | Pagal poreikį, tačiau ne rečiau nei kartą per kalendorinius metus | Užtikrinta, kad asmens duomenų tvarkymas atitinka teisėtumo, duomenų kiekio mažinimo ir kitus asmens duomenų tvarkymo principus. | Pasikeitus asmens duomenų tvarkymo veiksmams ar kitai informacijai, susijusiai su asmens duomenų tvarkymu, informacija, esanti duomenų tvarkymo veiklos įrašuose, atnaujinama. | Priemonė vykdoma, viena kartą per kalendorinius metus (lapkričio mėnesį). Duomenų tvarkymo veiklos dokumentai buvo peržiūrėti, asmens duomenų tvarkymo veiksmai nepasikeitė. |
| 3 UŽDAVINYS ŠALINTI KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIUS, IŠAIŠKINTUS ATLIEKANT KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMĄ, TARNYBINIUS PATIKRINIMUS IR ĮGYVENDINANT IŠVADOSE DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS PATEIKTAS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONES VRM IR VRM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS SRITYSE |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Vykdyti VRM parengtose motyvuotose išvadose dėl VRM ir jai pavaldžių įstaigų veiklos sričių, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, pasiūlytas korupcijos riziką mažinančias priemones: |  |  |  |  |  |
| 3.1.14. | Reglamentuoti vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo tvarką atsakingiems asmenims (gydytojams, slaugytojams). | Specialistas, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Inga Koženiauskienė 8 5 271 70 07 inga.kozeniauskiene@vrm.lt | 2022 m. gruodžio 31 d. | MC darbuotojams bus nustatytos aiškios atsakomybės ribos už neteisėtai ar nepagristai išrašytus kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones. | MC direktoriaus įsakymu patvirtinta vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo tvarka MC atsakingiems asmenims. | MC direktoriaus 2023 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. 4R-20 „Dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo tvarkos patvirtinimo“ patvirtinta vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo tvarką, kurioje reglamentuotos atsakomybės ribos už neteisėtai ar nepagristai išrašytus kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones. |
| 3.1.23. | Peržiūrėti ir esant poreikiui patikslinti vidaus administravimo dokumentus, reglamentuojančius MC registratūros darbą. | Specialistas, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Inga Koženiauskienė 8 5 271 70 07 inga.kozeniauskiene@vrm.lt | 2024 m. birželio 30 d. | Reglamentuota sąrašų sudarymo ir pacientų kvietimo pagal sąrašus kontrolė, kai pas gydytojus specialistus pacientų priėmimo grafikas yra užpildytas ir yra sudaromas laukiančiųjų pacientų sąrašas. | Pakeisti MC vidaus administravimo dokumentai, reglamentuojantys MC registratūros darbą. | MC direktoriaus 2024 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 4R-59 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro pacientų laukimo pirminės ir antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugoms eilių mažinimo plano patvirtinimo“ buvo atnaujintas eilių mažinimo planas. MC direktoriaus 2024 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 4R-64 „Dėl kokybės vadybos sistemos procedūros patvirtinimo“ buvo atnaujinta procedūra „Pacientų registravimo ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms organizavimas“. |
| 4 UŽDAVINYS DIDINTI VRM IR VRM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ANTIKORUPCINĮ SĄMONINGUMĄ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | VRM ir VRM pavaldžiose įstaigose sudaryti galimybes įstaigos darbuotojams ar asmenims, susijusiems su įstaiga sutartiniais santykiais, pateikti informaciją apie pažeidimus. | Specialistas, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Inga Koženiauskienė 8 5 271 70 07 inga.kozeniauskiene@vrm.lt | 2022–2024 m. | Užtikrinant tinkamą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, nuostatų įgyvendinimą, įstaigos darbuotojams ar asmenims, susijusiems su įstaiga sutartiniais santykiais, bus sudaryta galimybė vidiniais kanalais pateikti informaciją apie pažeidimus. | Per metus gautų įstaigos darbuotojų ar asmenų, susijusių su įstaiga sutartiniais santykiais, pranešimų apie pažeidimus skaičius (iš jų nagrinėtų ir pagristų pranešimų skaičius). | Skelbiama interneto svetainėje https://mc.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija/ Pažeidimų nebuvo. |
| 4.2. | Įvertinti įstaigos atsparumą korupcijai. | Specialistas, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Inga Koženiauskiene 8 5 271 70 62 inga.kozeniauskiene@vrm.lt | Kasmet iki sausio 31 d. | VRM ir jai pavaldi įstaiga pasitikrins, ar pakankamai yra imamasi veiksmų, kuriant ir įgyvendinant korupcijai atsparią aplinką įstaigoje. Esant poreikiui, galės pradėti šalinti esamas spragas. | Apskaičiuotas įstaigos atsparumo korupcijai lygis yra skelbiamas įstaigos interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“. | Apskaičiuotas įstaigos atsparumo korupcijai lygis yra paskelbtas MC interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“. MC AKL – 0,92. |
| 4.3. | Organizuoti mokymus ir kitus informavimo būdus (toliau – mokymai) darbuotojams įvairiomis korupcijos prevencijos temomis. | Specialistas, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Inga Koženiauskiene 8 5 271 70 62 inga.kozeniauskiene@vrm.lt | Nuolat | VRM ir VRM pavaldžių įstaigų darbuotojai įgis reikiamų žinių korupcijos prevencijos klausimais. | Ugdoma ir kuriama antikorupcinė kultūra ir aplinka įstaigoje (KPVTS pateikiamas suorganizuotų mokymų kiekis įvairiomis aktualiomis korupcijos prevencijos temomis, kartu pateikiant informaciją apie dalyvavusių darbuotojų mokymuose procentą nuo visų įstaigos darbuotojų). | Specialistė atsakinga už korupcijos prevenciją 2024 m. kovo 28 d. dalyvavo nuotoliniam seminare „Efektyviausios korupcijos prevencijos priemonės, kurias privalu taikyti kiekvienoje įstaigoje ir klastingoji prekybos poveikiu pusė“. Specialistė atsakinga už korupcijos prevenciją 2024 m. balandžio mėn. 16 d. dalyvavo metodinės pagalbos renginyje tema ,,Korupcijos prevencijos veiksmų planų rengimas“. Specialistė atsakinga už korupcijos prevenciją 2024 m. balandžio mėn. 23 d. dalyvavo „Skaidrumo akademijos“ nuotoliniame renginyje apie vidinius pranešimų kanalus „Pranešimai apie negeroves: nuo teorijos ir praktikos“. |

_______________________________________________

Pranešėjų apsaugos įstatymo 2 straipsnio 5 dalis: „Pažeidimas – įstaigoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su šia įstaiga arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu.“